## Sheet1
HOUSE DEMOLITION AND CONSTRUCTION
House Design |  |  |  | 20000
Demolition
Date | Item | No Of Units | Cost per Item | Total
2024-01-15 | Transport to Farm | 1 | 200 | 200
2024-01-16 | Moving Meter Box | 1 | 2500 | 2500
2024-01-27 | Moving Pipes/Plumber | 1 | 2000 | 2000
2024-01-29 | Fundi labour charges | 2 | 1200 | 2400
| labourers | 2 | 600 | 1200
| sand (tuktuk full) | 1 | 2000 | 2000
| murram | 1 | 1400 | 1400
| bags of cement | 3 | 1000 | 3000
| tuktuk transport | 1 | 1000 | 1000
2024-01-30 | 4 inch + 3 inch nails(kgs) | 7 | 200 | 1400
| Roofing nails | 5 | 250 | 1250
| Timber(3 X 2) | 110 | 120 | 13200
| Transport(Tuktuk) | 1 | 200 | 200
| Hinges | 3 | 100 | 300
| labourers | 2 | 600 | 1200
| Fundi labour charges | 2 | 1200 | 2400
| Tree cutting + clearing | 1 | 5650 | 5650
2024-01-31
| 2.5m iron sheet | 3 | 1000 | 3000
| Transport(tuktuk) | 1 | 300 | 300
| 3m iron sheet | 3 | 1200 | 3600
| cement | 1 | 1000 | 1000
| Fundi labour charges | 2 | 1200 | 2400
| labourers | 2 | 600 | 1200
2024-02-01 | Fundi labour charges | 2 | 1200 | 2400
| labourers | 2 | 700 | 1400
| labourers | 1 | 600 | 600
2024-02-02 | Fundi labour charges | 2 | 1200 | 2400
| labourers | 2 | 700 | 1400
| labourers | 1 | 600 | 600
2024-02-03 | Fundi labour charges | 1 | 1300 | 1300
| labourers | 2 | 600 | 1200
| labourers | 2 | 750 | 1500
| Tuktuk driver | 1 | 1000 | 1000
| Tuktuk fuel | 1 | 1000 | 1000
2024-02-05 | Fundi labour charges | 1 | 1300 | 1300
| Tuktuk - Kano | 12 | 200 | 2400
| Tuktuk fuel | 1 | 1000 | 1000
| Tuktuk - Boru Labour | 1 | 1200 | 1200
| labourers | 4 | 750 | 3000
2024-02-06 | Tuktuk - Kano | 12 | 200 | 2400
| labourers | 5 | 600 | 3000
| hinges | 3 | 100 | 300
| Fundi labour charges | 1 | 1200 | 1200
| labourers | 4 | 600 | 2400
2024-02-07 | labourers | 4 | 600 | 2400
2024-02-08 | Tuktuk - Kano | 8 | 200 | 1600
| labourers | 2 | 750 | 1500
| labourers | 1 | 650 | 650
| Fundi labour charges | 1 | 1300 | 1300
| Roofing nails | 1 | 250 | 250
| Cement | 1 | 1000 | 1000
| Tuktuk Sharmake | 3 | 200 | 600
2024-02-12 | Fundi labour charges | 1 | 1200 | 1200
| labourers | 3 | 600 | 1800
2024-12-14 | labourers - moving Murram | 2 | 600 | 1200
2024-12-16 | labourers - moving Hardcore + Chicken House Frame | 3 | 600 | 1800
2024-12-19 | labourers - Chicken Coop Construction + Demolition | 3 | 750 | 2250
| Fundi labour charges | 1 | 1350 | 1350
| 4 inch Nails | 1 | 200 | 200
| Roofing Nails | 1 | 250 | 250
2014-12-20 | Chicken House Final | 2 | 600 | 1200
| Labourers | 2 | 600 | 1200
SUBTOTAL |  |  |  | 105150
Materials
Date | Item | No Of Units | Cost per Item | Total
26/1/2024 | Cement- 50kg bag | 195 | 1000 | 195000
29/1/2024 | Y10mm | 75 | 1100 | 82500
29/1/2025 | Y8mm | 50 | 720 | 36000
29/1/2026 | Binding Wire | 1 | 4500 | 4500
29/1/2027 | hoop iron | 3 | 3000 | 9000
29/1/2028 | DPC | 2 | 2500 | 5000
29/1/2029 | DPM | 1 | 2200 | 2200
| Transportation Nbi - Mbt | 1 | 6500 | 6500
| Transportation to Eastleigh | 1 | 2500 | 2500
| Bondex | 2 | 150 | 300
| Transportation to site + Offloading | 1 | 900 | 900
2024-02-09 | labourers | 6 | 1000 | 6000
2024-02-09 | Sand - one tipper | 1 | 29000 | 29000
2024-02-09 | Quarry Stones For Foundation(per foot) | 1000 | 60 | 60000
2024-02-11 | Transportation - Tipper | 1 | 11000 | 11000
| Labour - Offloading Canter | 3 | 400 | 1200
| Transportation - Canter - Quarry | 2 | 2500 | 5000
2024-02-12 | Gravel - one tipper | 1 | 30000 | 30000
| Loading Tipper - Gravel | 1 | 5000 | 5000
2024-02-11 | Transportation - Tipper - Gravel | 1 | 11000 | 11000
SUBTOTAL |  |  |  | 502600
Foundation Phase
2024-12-20 | Twine | 4 | 200 | 800
| Choka | 1 | 400 | 400
| Nails | 2 | 200 | 400
| labourer | 1 | 600 | 600
| Foreman - Rotich | 1 | 1400 | 1400
2024-02-21 | Digging Foundation Trenches(meters) | 98 | 250 | 24500
2024-02-21 | Pillar Trenches | 3 | 300 | 900
| Foreman - Rotich | 1 | 1400 | 1400
2024-02-22 | Foreman - Rotich | 1 | 1400 | 1400
| Fundis | 2 | 1200 | 2400
| labourers | 3 | 600 | 1800
| Hose Pipe | 1 | 3000 | 3000
| Tuktuk - Kano | 7 | 200 | 1400
2024-02-23 | Foreman - Rotich | 1 | 1400 | 1400
| Timber - 6 x1 | 30 | 120 | 3600
| Water - 10000L | 1 | 8000 | 8000
| labourers - Mixing Concrete | 4 | 1000 | 4000
| labourers - Moving Concrete Mix | 5 | 800 | 4000
| labourers - Movingsoil | 2 | 700 | 1400
| Fundis | 2 | 1000 | 2000
| Fundis | 1 | 1200 | 1200
| Vibrator + fuel | 1 | 1700 | 1700
2024-02-24 | Foreman - Rotich | 1 | 1400 | 1400
| labourers - Moving blocks | 4 | 700 | 2800
| labourers | 3 | 600 | 1800
| Fundis | 5 | 1200 | 6000
2024-02-25 | Foreman - Rotich | 1 | 1400 | 1400
| labourers | 5 | 600 | 3000
| Fundis | 5 | 1200 | 6000
2024-02-25 | Quarry Blocks For Foundation(per foot) | 400 | 60 | 24000
| Quarry Blocks Transport Cost | 1 | 9000 | 9000
| labourers - Moving blocks | 3 | 600 | 1800
2024-02-26 | Labourers | 7 | 600 | 4200
| Water - 10000L | 1 | 8000 | 8000
| Foreman - Rotich | 1 | 1400 | 1400
| Fundis | 2 | 1200 | 2400
2024-02-27 | Hardcore - 1 tipper | 1 | 18000 | 18000
| Foreman - Rotich | 1 | 1400 | 1400
| Fundis | 1 | 1200 | 1200
| Labourers | 7 | 600 | 4200
2024-02-28 | Foreman - Rotich + overtime | 1 | 1600 | 1600
| Fundi + overtime | 1 | 1400 | 1400
| Labourers | 8 | 600 | 4800
| Labourer + overtime | 1 | 800 | 800
| Sand - 1 tipper | 1 | 28000 | 28000
| BRC A66 | 1 | 13000 | 13000
| BRC A-- | 1 | 7000 | 7000
| Compactor | 1 | 4500 | 4500
2024-02-29 | BRC A-- | 1 | 5000 | 5000
| Ballast - 1 tipper | 1 | 46000 | 46000
| Nylon Roll | 1 | 2800 | 2800
| Timber - 6 x1 | 20 | 120 | 2400
| labourers - Mixing Concrete | 5 | 1000 | 5000
| Labourers | 8 | 800 | 6400
| Fundi | 2 | 1200 | 2400
| Foreman - Rotich | 1 | 1400 | 1400
| Tuktuk | 3 | 250 | 750
| Vibrator + fuel | 1 | 1900 | 1900
Total |  |  |  | 300850
Walls + Lintel
2024-03-04 | Foreman - Rotich | 1 | 1400 | 1400
| Meru Machine Cut Stones | 980 | 85 | 83300
| Fundi | 5 | 1200 | 6000
| Labourers | 6 | 600 | 3600
2024-03-05 | Foreman - Rotich | 1 | 1400 | 1400
| Fundi | 4 | 1200 | 4800
| Labourers | 5 | 600 | 3000
| Tuktuk | 1 | 300 | 300
| Water - 10000L | 1 | 8000 | 8000
2024-03-06 | Y10 | 4 | 1100 | 4400
| Y8 | 16 | 750 | 12000
| Plain Sheet | 10 | 450 | 4500
| Tuktuk | 1 | 300 | 300
| Fundi | 1 | 1200 | 1200
| Labourers | 2 | 600 | 1200
2024-03-07 | Fundi | 1 | 1200 | 1200
| Metal Cutting Blades | 3 | 100 | 300
| Labourers | 1 | 600 | 600
2024-03-09 | Fundi | 6 | 1200 | 7200
| Labourers | 6 | 600 | 3600
| Meru Machine Cut Stones | 920 | 90 | 82800
| Sand - 1 lory | 1 | 13000 | 13000
| hoop iron | 3 | 2800 | 8400
| Nails | 10 | 100 | 1000
| Timber - 6 x1 | 50 | 120 | 6000
2024-03-10 | Fundi | 6 | 1200 | 7200
| Labourers | 6 | 600 | 3600
2024-03-11 | Fundi | 1 | 1300 | 1300
| Fundi | 1 | 1200 | 1200
| Labourers | 2 | 800 | 1600
| Timber - 6 x1 | 100 | 120 | 12000
| Cement- 50kg bag | 25 | 1000 | 25000
| Nails | 10 | 180 | 1800
2024-03-13 | Meru Machine Cut Stones | 670 | 90 | 60300
| Transport - Timber + Wood Preservative From Meru | 1 | 19000 | 19000
| Labourers - Offloading | 1 | 1400 | 1400
2024-03-14 | Fundi | 4 | 1200 | 4800
| Labourers | 5 | 600 | 3000
2024-03-15 | Fundi | 2 | 1300 | 2600
| Labourers - koroga | 2 | 800 | 1600
| Labourers | 1 | 600 | 600
2024-03-18 | Water - 13000L | 1 | 8000 | 8000
| Fundi | 2 | 1300 | 2600
| Labourers - koroga | 2 | 800 | 1600
| Labourers | 1 | 600 | 600
| Timber - 6 x1 | 20 | 120 | 2400
| Tuktuk | 1 | 250 | 250
2024-03-19 | Fundi | 2 | 1300 | 2600
| Labourers - koroga | 2 | 800 | 1600
| Labourers | 1 | 600 | 600
2024-03-20 | Fundi | 2 | 1300 | 2600
| Labourers - koroga | 2 | 800 | 1600
| Labourers | 1 | 600 | 600
2024-03-21 | Fundi | 1 | 1300 | 1300
| Labourers | 3 | 600 | 1800
| 6ply plywood | 1 | 1200 | 1200
| Concrete Nails | 1 | 250 | 250
| 1/2 kg 1 inch Nails | 1 | 130 | 130
| Wood Preservative powder | 5 | 200 | 1000
| Cement- 50kg bag | 8 | 1000 | 8000
2024-03-22 | Fundi | 1 | 1300 | 1300
| Labourers | 2 | 700 | 1400
| Labourers - koroga | 2 | 800 | 1600
| Y10 | 1 | 1150 | 1150
Total |  |  |  | 450680
Roofing
2024-03-11 | 3x2 cypress timber - per foot | 1500 | 35 | 52500
| 2x2 cypress timber - per foot | 1000 | 28 | 28000
| Wood Preservative - 20L | 4 | 700 | 2800
Total |  |  |  | 83300
Grand Total |  |  |  | 1462580